ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО Приказ управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

**План организации и проведения**

**государственной (итоговой) аттестации обучающихся,**

**освоивших образовательные программы основного общего**

**образования, в 2011-2012 учебном году в Усть-Лабинском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Установленные**  **сроки**  **проведения**  **мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **I** | **Этап подготовки** | **Декабрь 2011 -май 2011** г. | **УО, «РУМЦ», ОУ** |
| **1** | **Организационные мероприятия** |  |  |
| 1.1 | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА-9 в Усть-Лабинском районе в 2012 году | Декабрь 2011года | УО |
| 1.2 | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ГИА-9  в Усть-Лабинском районе в 2012 году | Январь  2012 года | УО |
| 1.3 | Контроль хода подготовки к ГИА-9 | Весь период | УО |
| **2**. | **Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9** |  |  |
| 2.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА-9. Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА-9 | Февраль  2012 года | УО, «РУМЦ» |
| 2.2 | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1 | Предметных комиссий ТЭК | Июнь 2012 | «РУМЦ» |
| 2.2.2 | Пунктов проведения ГИА-9 (далее - ОУ- ППЭ) | До 1 апреля  2012 года | УО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Формирование состава:** |  |  |
| 3.1 | Территориальной экзаменационной комиссии | Апрель 2012 | УО |
| 3.2 | Предметных комиссий ТЭК | Апрель 2012 | УО |
| 3.3 | Руководителей ОУ-ППЭ | Апрель 2012 |  |
| 3.4 | Конфликтных комиссий ТЭК | Апрель 2012 |  |
| 3.5 | Общественных наблюдателей | Апрель 2012 |  |
| 3.6 | Утверждение | Апрель 2012 |  |
| 3.6.1 | Пунктов проведения ГИА-9 | Апрель 2012 |  |
| 3.6.2 | Распределение по ОУ- ППЭ участников ГИА-9 по каждому предмету | Апрель 2012 |  |
| 3.7 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ОУ- ППЭ | До 15 мая 2012 | УО |
| **4** | **Мероприятия по формированию муниципальной базы данных** |  |  |
| 4.1 | Подготовка и направление в ЦОКО заявки на участие в ГИА-9 | До 20.11.2011 | «РУМЦ» |
| 4.2 | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным департаментом образования | До 01.02.2012 | «РУМЦ» |
| 4.3 | Сбор и сопровождение РБД ГИА-9 Усть-Лабинского района | По отдельному графику | «РУМЦ» |
| **5** | **Организация обучения** |  |  |
| 5.1 | Участие муниципального координатора в региональных совещаниях по вопросу ГИА-9 | Весь период | «РУМЦ» |
| 5.2 | Организация обучения по проведению ГИА-9 |  |  |
| 5.2.1 | Участников ГИА-9 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ | До 15 апреля 2012 | УО, ОУ |
| 5.2.2 | Руководителей ОУ-ППЭ и организаторов | До 15 апреля 2012 | «РУМЦ» |
| **6** | **Участие в опросе общественного мнения выпускников 2011, 2012 года и родителей** | Апрель, июнь 2012 | УО, «РУМЦ» |
| **7** | **Информирование о проведении ГИА-9** |  |  |
| 7.1 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ | Весь период | «РУМЦ», УО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 | Весь период | «РУМЦ», УО |
| 7.3 | Доведение до образовательных учреждений и участников ГИА-9 нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней, инструкций по проведению ГИА-9 | Весь период | «РУМЦ», УО |
| 7.4 | Организация информационных сайтов и стендов | Весь период | «РУМЦ», УО |
| 7.5 | Издание информационных и справочных материалов | Весь период | «РУМЦ», УО |
| **II** | **Этап проведения** |  |  |
| **1** | **Реализации технологии проведения ГИА-9** |  |  |
| 1.1 | Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы | До 20 мая 2012 |  |
| 1.2 | Получение и доставка экзаменационных материалов | Май-июнь 2012 |  |
| 1.3 | Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Май-июнь 2012 |  |
| 1.4 | Доставка и сохранность экзаменационных работ по математике и русскому языку выпускников школ МО | Май-июнь 2012 |  |
| 1.5 | Подготовка отчетов по проведению ГИА-9 текущего года в разрезе каждого ОУ и учебных  предметов | Июнь-июль 2012 |  |
| **2** | **Контроль за обеспечением условий информационной безопасности** |  |  |
| 2.1 | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 | Апрель - июнь 2012 |  |
| 2.2 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ | Апрель -май 2012 |  |
| **3** | **Организация мониторинга ГИА-9 в районе** | **Май-июль 2012** |  |
| **IV** | **Этап анализа и выработки предложений** |  |  |
| **1** | **Подготовка и представление** |  |  |
| 1.1 | Итоговых отчетов о результатах работы - в ТЭК | Июнь 2012 | Предметные комиссии ТЭК |
| 1.2 | Итоговых протоколов - в ТЭК | Июнь 2012 | Конфликтные комиссии ТЭК |
| 1.3 | Аналитических справок по итогам ГИА-9 по учебным  предметам | Июнь 2012 | «РУМЦ» |
| 1.4 | Аналитической справки по итогам ГИА-9 в муниципальном образовании | Июнь 2012 | «РУМЦ» |

Муниципальный координатор ГИА-9 С.Э.Серебрякова