ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу департамента образования и науки Краснодарского края

«07» ноября 2012 № 6003

План

подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Нормативно-правовое сопровождение |  |  |
|  | Приведение региональной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов (по необходимости) | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Горностаева Т.Ю. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Подготовка региональных рекомендаций для МОУО по формированию региональной базы данных (РБД) | до 15 декабря 2011г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Подготовка организационных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ЕГЭ в Краснодарском крае в 2012 году | в течение года | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
|  | II. Организационное сопровождение |  |  |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2012 году | до 25 числа каждого месяца | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Заседания рабочей группы по подготовке и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2012 году | ежемесячно первая неделя месяца | Байрачный Н.Е. |
|  | Подготовка сборника методических материалов по проведению ЕГЭ для организаторов ЕГЭ и уполномоченных представителей департамента | октябрь - декабрь 2011 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Подготовка методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ | октябрь 2011 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (выпускниками общеобразовательных учреждений, обучающимися в учреждениях начального и среднего профессионального образования, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; - о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | ноябрь 2011 г. –март 2012 г. | Зенгин С.С. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.В. администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Формирование списка администраторов ЕГЭ муниципального уровня | октябрь 2011 г. | Гардымова Р.А. |
|  | Проведение рабочих совещаний с администраторами ЕГЭ муниципального уровня | ежемесячно | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Оказание организационно-методической помощи муниципальным образованиям в подготовке к проведению ЕГЭ | в течение года | Гардымова Р.А. |
|  | Организация работы в учреждениях профессионального образования по определению специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ | ноябрь 2011 г. | Зенгин С.С. |
|  | Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов в 2012 году | декабрь 2011 г. | Воробьева Е.В. |
|  | Анализ муниципальных планов по организации работы со слабоуспевающими по математике и русскому языку XI (XII) классов 2011 - 2012 учебного года. | ноябрь – декабрь 2011 г. | Воробьева Е.В. Семенко Е.А. |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2011 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2011 г. январь 2012 г. апрель 2012 г. июнь 2012 г. | Воробьева Е.В. |
|  | Проведение совещаний со специалистами учреждений профессионального образования, ответственными за проведение ЕГЭ | ежемесячно с декабря 2011г. по апрель 2012г. | Зенгин С.С. |
|  | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) | до 1 декабря 2011 г. | Гардымова Р.А. |
|  | Организация заседаний ГЭК | декабрь 2011г. -июль 2012 г. (по мере необходимости) | Гардымова Р.А. |
|  | Организация работы ГЭК, предметных подкомиссий ГЭК, подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ и конфликтной комиссии | декабрь 2011г.-август 2012г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
|  | Организация работы МОУО: - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ); - по формированию списков руководителей и координаторов ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ. | декабрь 2011г.-февраль 2012 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Организация проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2011 г. –февраль 2012 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Шипулина Н.А. |
|  | Собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы со слабоуспевающими | декабрь 2011 г. –февраль 2012 г. | Воробьева Е.В. |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы и анализ эффективности её проведения в муниципалитетах с выпускниками | декабрь 2011 г. –март 2012 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Анализ организации в муниципалитете работы с одаренными выпускниками | декабрь 2011 г. –апрель 2012 г. | Воробьева Е.В. Семенко Е.А. |
|  | Совещания со специалистами МОУО по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов | декабрь 2011 г. – февраль, апрель, май 2012 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
|  | Анализ эффективности межшкольных факультативов в помощь выпускникам ОУ по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору (выборочное собеседование со специалистами МОУО) | январь 2012 г. | Воробьева Е.В. Семенко Е.А. |
|  | Анализ эффективности организации в муниципалитете работы с выпускниками вечерних школ и классов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору (выборочное собеседование со специалистами МОУО) | январь – февраль 2012 г. | Воробьева Е.В. Семенко Е.А. |
|  | Организация своевременного установления в вузах и ссузах Краснодарского края перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) и размещения данного перечня на официальных сайтах вузов и ссузов | до 1 февраля 2012 г. | Зенгин С.С. |
|  | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края | до 28 февраля 2012 г. | Зенгин С.С. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Обеспечение транспортом работ по подготовке и проведению ЕГЭ | апрель-июль 2012г. | Шабалин А.В. |
|  | Организация обеспечения участников ЕГЭ необходимыми документами и материалами для сдачи ЕГЭ | апрель-июль 2012г. | Гардымова Р.А. администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Проведение ЕГЭ в установленные сроки | апрель-июль 2012г. | Байрачный Н.Е. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-июль 2012 г. | Гардымова Р.А. |
|  | III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |  |  |
|  | Распределение средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту образования и науки Краснодарского края на реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2012 году | ноябрь-декабрь 2011г. | Гардымова Р.А. Байрачный Н.Е. Лебеда В.В. Воробьева Е.В. |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2012 год по краевой целевой программе "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 - 2015 годы" (пункт 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) | ноябрь-декабрь 2011г. | Гардымова Р.А. Байрачный Н.Е. Лебеда В.В. Воробьева Е.В. |
|  | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2012 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы («п.4.2.Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края») | ноябрь-декабрь 2011г. | Гардымова Р.А. Байрачный Н.Е. Лебеда В.В. Воробьева Е.В. |
|  | Подготовка плана обеспечения Регионального центра обработки информации (РЦОИ) оборудованием | декабрь 2011г. | Гардымова Р.А. |
|  | Проведение торгов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ | февраль 2012г. | Гардымова Р.А. Шабалин А.В. |
|  | Заключение департаментом и ГКУ КК ЦОКО договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март-август 2012г. | Байрачный Н.Е. Авгуль Я.А. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
|  | IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |  |  |
|  | Организация и проведение обучения учителей – предметников | по отдельному плану | Семенко Е.А. |
|  | Проведение краевых семинаров-совещаний с учителями – предметниками | по отдельному плану | Семенко Е.А. |
|  | Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам | по отдельному плану | Семенко Е.А. |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2011-2012 учебном году | по отдельному плану | Семенко Е.А. руководители МОУО |
|  | Проведение краевых семинаров-совещаний с муниципальными специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по отдельному плану) | октябрь- декабрь 2011 г., март-апрель 2012 г. | Воробьева Е.В. Семенко Е.А. |
|  | Проведение обучения участников ЕГЭ (по отдельному плану): - администраторов ЕГЭ муниципального уровня; - членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; - членов предметных подкомиссий ГЭК | март 2012 г. апрель 2012 г. май 2012 г. | Воробьева Е.В. Семенко Е.А. Гардымова Р.А. |
|  | Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии | апрель 2012 г. | Горностаева Т.Ю. Саидмурадов А.У. |
|  | Проведение обучения руководителей, координаторов и организаторов ППЭ | апрель-май 2012 г. | Семенко Е.А. Гардымова Р.А. администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Проведение обучения операторов МОУО | до 15 мая 2012 г. | Саидмурадов А.У. |
|  | Проведение обучения руководителей первичных пунктов обработки информации (ППОИ) | до 15 мая 2012 г. | Саидмурадов А.У. |
|  | Проведение обучения специалистов ППОИ | до 25 мая 2012 г. | руководители ППОИ |
|  | V. Контроль за работой МОУО по подготовке к проведению ЕГЭ |  |  |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2011-2012 учебном году (по отдельному плану) | ноябрь 2011г.- май 2012г. | Горностаева Т.Ю. |
|  | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | в период проведения ЕГЭ | Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. уполномоченные представители департамента, администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель - июль 2012г. | Горностаева Т.Ю. Гардымова Р.А. уполномоченные представители департамента, администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | VI. Организация системы общественного наблюдения |  |  |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей: -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ, и представление в ЦОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - обучение общественных наблюдателей; - аккредитация общественных наблюдателей; - подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей; -распределение общественных наблюдателей по ППЭ | до 20 марта 2012г. до 1 мая 2012г. до 15 мая 2012 г. до 15 мая 2012г. за 10 дней до экзамена | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Драфа А.С. администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | VII. Организация работы со СМИ |  |  |
|  | Подготовка медиа-плана о порядке проведения ЕГЭ в 2012году | до 1 декабря 2011 г. | Драфа А.С. Горностаева Т.Ю. Зенгин С.С. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Семенко Е.А. |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ о местах регистрации для сдачи ЕГЭ через СМИ и на web-сайте департамента и ГКУ КК ЦОКО | до 31 декабря 2011г. | Байрачный Н.Е. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Драфа А.С. |
|  | Организация проведения консультаций по вопросам ЕГЭ | ноябрь 2011 г. - июль 2012г. | Байрачный Н.Е. Зенгин С.С. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Драфа А.С. |
|  | Организация работы «горячей линии» в департаменте, ГКУ КК ЦОКО, ГОУ ККИДППО, МОУО | с 1 декабря 2011 г. по 31 августа 2012 г. | Байрачный Н.Е. Зенгин С.С. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. Драфа А.С. администраторы ЕГЭ муниципального уровня |
|  | VIII. Анализ результатов ЕГЭ |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов по результатам ЕГЭ 2012 года | июль 2012 г. | Байрачный Н.Е. Зенгин С.С. Горностаева Т.Ю. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Составление аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2012 года. Представление отчета в Рособрнадзор | до 15 августа 2012 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Подготовка и издание статистического сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2012 году» | до 15 августа 2012 г. | Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |
|  | Совещание с руководителями МОУО, администраторами ЕГЭ муниципального уровня и руководителями образовательных учреждений по итогам проведения ЕГЭ в 2012 году | август 2012 г. | Байрачный Н.Е. Зенгин С.С. Горностаева Т.Ю. Воробьева Е.В. Гардымова Р.А. |

Заместитель руководителя департамента

образования и науки Краснодарского края                                                                                                                                                        Н.Е. Байрачный